АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.08.2016 № 00466

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архивного дела в Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие архивного дела в Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 17.03.2014 № 0218 следующие изменения:

  - Раздел  3 «Перечень программных мероприятий»                                  изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Исполнитель | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Создание необходимых условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда, находящихся на муниципальном хранении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение оргтехники | 2014 - 2020 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 130,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Районный бюджет |
| 2 | Приобретение и установка измерительных приборов в помещениях архивохранилищ | 2015 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Районный бюджет |
| 3 | Приобретение архивных картонных коробов | 2015 -2020 гг. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 47,02 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Районный бюджет |
| 4 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков с установкой металлических решеток | 2016 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Иные источники |
| 5 | Приобретение и установка системы кондиционирования обеспечивающую циркуляцию воздуха, стабильность температурно-влажностного режима, очистку воздуха от пыли | 2016 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого: в том числе: |  |  |  | 980,00 | 20,00 | 10,00 | 830,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| средства районного бюджета |  |  |  | 180,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| иные источники |  |  |  | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Использование новых современных технологий в области архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение сканера формата А-3 с высокой степенью оптического разрешения | 2016 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Иные источники |
| 2 | Приобретение и установка программного обеспечения для оцифровки документов Архивного фонда | 2016 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Иные источники |
| 3 | Увеличение штатно-списочного состава сотрудников Архивного отдела Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 2016 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: |  |  |  | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| иные источники |  |  |  | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Всего по программе: в том числе: средства районного бюджета иные источники | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1500,00 | 20,00 | 530,00 | 830,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | 180,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | 1320,00 | 0,00 | 520,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области В.Г. Макарова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Е.В. Беляев |
| --- | --- |