Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

от «___»________2019 №___

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Кардымовский район»

Смоленской области

от __.__.______г. № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение деятельности Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области»

(от 12.02.2018 № 00089, от 07.06.2018 № 00430, от 10.07.2018 № 00522, от 22.08.2018 № 00613, от 13.11.2018 № 00832, от 26.12.2018 № 00980)

Кардымово 2017г

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 3. Закон РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" # 4. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 5. Налоговый Кодекс Российской Федерации. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. |
| Разработчик Программы | Отдел развития городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. |
| Цели и задачи Программы | Цели: Обеспечение бесперебойного функционирования всех сфер деятельности в Кардымовском городском поселении, с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Кардымовского городского поселения и повышение уровня жизни его населения. |
|  | Задачи: 1.Обеспечение безопасности населения Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области. 2. Проведение праздничных мероприятий, памятных дат в Кардымовском городском поселении Кардымовского района Смоленской области. 3. Обеспечение уплаты членских взносов в Совет муниципальных образований Смоленской области. 4. Обеспечение уплаты налогов на имущество, транспортного налога Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области. 5. Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области. 6. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области. 7. Обеспечение условий жизнедеятельности инвалидов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области. 8. Разработка и внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки городского поселения. 9. Обеспечение охраны земель Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области. 10. Обеспечение реализации переданных государственных полномочий. 11. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 12. Обеспечение сохранности муниципального имущества. |
| Целевые показатели Программы | - Снижение доли преступлений, совершенных на улицах Кардымовского городского поселения - Увеличение численности детей привлеченных к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию - Увеличение числа рабочих мест -Увеличение численности жителей поселка, принимающих участие в общественной жизни - Снижение доли неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объеме расходов бюджете Кардымовского городского поселения. |
| Сроки реализации | 2017 -2022 гг. |
| Источники и объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы 8 534 455,00 рублей, в том числе: -за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее бюджет городского поселения) – 6 882 155,00 рублей. -за счет средств бюджета Смоленской области (далее областной бюджет) – 0,00 рублей. -за счет средств федерального бюджета – 1 652 300,00 рублей. Объем финансирования по годам: 2017 год – 1 206 300,00 рублей. в том числе: - средства бюджета городского поселения–861 300,00 рублей; - средства областного бюджета – 0,00 рублей; - средства федерального бюджета – 345 000,00 рублей. 2018 год –1 182 955,00 рублей. в том числе: - средства бюджета городского поселения – 869 855,00 рублей; - средства областного бюджета – 0,00 рублей; - средства федерального бюджета – 313 100,00 рублей. 2019 год – 1 645 100,00 рублей. в том числе: - средства бюджета городского поселения – 1 312 300,00 рублей; - средства областного бюджета – 0,00 рублей; - средства федерального бюджета – 332 800,00 рублей. 2020 год –1 380 700,00 рублей. в том числе: - средства бюджета городского поселения – 1 049 000,00 рублей; - средства областного бюджета – 0,00 рублей; - средства федерального бюджета – 331 700,00 рублей. 2021 год – 1 559 700,00 рублей. в том числе: -средства бюджета городского поселения – 1 230 000,00 рублей; -средства областного бюджета – 0,00 рублей; -средства федерального бюджета – 329 700,00 рублей. 2022 год – 1 559 700,00 рублей. в том числе: - средства бюджета городского поселения – 1 559 700,00 рублей; - средства областного бюджета – 0,00 рублей; - средства федерального бюджета – 0,00 рублей |

Раздел 1. Содержание проблемы  и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Настоящая Программа охватывает целый ряд проблем существующих в Кардымовском городском поселении, эти проблемы достаточно разноплановы и настоящая программа служит неким обобщающим механизмом, который позволит комплексно решать различные аспекты жизнедеятельности Кардымовского городского поселения.

I. Одно из направлений программы это  создание безопасных условий проживания населения на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, разработана в соответствии с Федеральными законами «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ в редакции от 25.11.2009г., «О защите населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ.

Обеспечение необходимого уровня защиты населения при возможном ведении боевых действий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, жизнеобеспечение пострадавшего населения в чрезвычайной ситуации и минимизация потерь на территории Кардымовского городского поселения являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития поселка.

В то же время проблема  обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Кардымовского городского поселения  остается острой   и требует комплексного межведомственного подхода к ее решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при ее решении может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов, а повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения может быть обеспечено путем реализации следующих основных программных направлений:

1) Совершенствование и формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения и реализации  первичных мер пожарной безопасности;

2) Совершенствование системы подготовки  руководителей, должностных лиц учреждений, населения в области  пожарной безопасности;

3) Обеспечение информирования населения района через средства массовой информации по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) Выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности на объектах с длительным массовым пребыванием людей (объекты образования, здравоохранения и культуры);

5) Выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности на объектах социальной сферы района.

II. Не менее важной проблемой в настоящих жизненных реалиях остается память и уважение к подвигам и заслугам людей, отдавшим свои жизни на благо и процветание будущих поколений в Кардымовском городском поселении.

На территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (п. Кардымово, д. Кривцы, д. Сопачево, д. Ермачки) располагаются следующие воинские захоронения:

- Братская могила 297 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Место нахождения: п. Кардымово

- Курган, место массового расстрела фашистами 39 советских граждан, место нахождения: п. Кардымово, левый берег р. Хмость.

- Курганный могильник, место нахождения: д. Ермачки.

- Курганный могильник, место нахождения д. Сопачево.

- Могила подполковника Корнилова Филиппа Павловича расстрелянного фашистами, место нахождения: д. Ермачки.

- Могила Чернобурова Владимира Семеновича расстрелянного фашистами, место нахождения:  д. Ермачки.

В настоящее время памятники находятся в достаточно хорошем состоянии, но необходимость косметического ремонта и облагораживания заставляет разработать ежегодный план мероприятий, позволяющих сохранить память о наших героях и воспитать в будущих поколениях уважение к подвигу народа.

Вопросы сохранения памятников военной истории составляют основу патриотического воспитания граждан и требуют постоянного государственного внимания и поддержки.

III.  Доступность для широкого круга людей малого и среднего бизнеса, как сферы деятельности, не предполагающей крупных финансовых вложений, больших материальных затрат и трудовых ресурсов, является важным фактором для развития малого и среднего предпринимательства. Кроме того, малый и средний бизнес является более мобильным, легче перестраивается и приспосабливается к изменениям в экономике страны, региона, чем крупные предприятия.

Факторы, определяющие особую роль малого и среднего предпринимательства в условиях рыночной системы хозяйствования:

- развитие малого и среднего предпринимательства способствует постепенному созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни;

- наличие со стороны сектора малого и среднего предпринимательства большого потенциала для создания новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности в обществе.

В течение последних лет число малых и средних предприятий растет. Однако удельный вес объема выпускаемой малыми предприятиями промышленной продукции в общем объеме снижается. Это свидетельствует о том, что рост количества субъектов малого предпринимательства происходит преимущественно в сфере торговли. В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве доля малых предприятий незначительна.

Существует ряд проблем, тормозящих развитие малого и среднего предпринимательства в сфере производства, это:

- Недостаток собственного капитала и оборотных средств для модернизации и развития производства;

- Трудности с получением банковского кредита и высокая процентная ставка по кредитам;

- Недостаточный управленческий уровень и низкая обеспеченность кадрами;

- Невысокая эффективность функционирования системы обучения и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Недостаточное информационное обеспечение в сфере предпринимательской деятельности.

Решение существующих проблем и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства возможны только на основе совместных усилий органов местного самоуправления и представителей малого и среднего бизнеса, направленных на получение информационной, консультационной, государственной поддержки, налаживание деловых контактов, обмен опытом, участие в реализации программ и получение при этом финансовой поддержки и налоговых льгот.

IV. Немаловажной составляющей в культурно-социальном развитии поселения является проведение для жителей Кардымовского городского поселения праздничных мероприятий, которые охватывают все виды памятных дат и знаменательных событий российского, областного и местного значения, предполагает участие в областных, районных смотрах и конкурсах.

Программный подход при реализации настоящего мероприятия позволит рационально распределить средства бюджета городского поселения и не упустить в жизни поселка событий, являющихся важными для жителей нашей страны.

V. Еще одной составляющей обеспечивающей бесперебойную и эффективную работу органов местного самоуправление является ежегодная уплата членских взносов в Совет муниципальных образований Смоленской области. Также настоящая программа охватывает разноплановые сферы деятельности поселения, отвечающие за обеспечение детей сирот благоустроенными жилыми помещениями, своевременной оплатой существующих налоговых обложений, а также охватом денежных средств выделенных из бюджета Смоленской области на разработку проектно-сметной документации для проведения реконструкции плавательного бассейна в п. Кардымово.

Выполнение всех этих различных по своему роду деятельности мероприятий позволит эффективно функционировать Кардымовскому городскому поселению. Обеспечивать бесперебойную работу социальных, культурных, экономических составляющих деятельности органов местного самоуправления. Программно-целевой метод позволить эффективнее планировать выполнение тех или иных мероприятий и рациональнее распределять бюджетные средства на реализацию намеченных планов.

Раздел 2. Цели, задачи и  целевые показатели программы

Основной целью настоящей программы является обеспечение бесперебойного функционирования всех сфер деятельности Кардымовского городского поселения, с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Кардымовского городского поселения и повышение уровня жизни его населения;

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:

- Обеспечение безопасности населения Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области;

- Проведение праздничных мероприятий, памятных дат в Кардымовском городском поселении Кардымовского района Смоленской области;

- Обеспечение уплаты членских взносов в Совет муниципальных образований Смоленской области;

- Обеспечение уплаты налогов на имущество, транспортного налога Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области;

- Сохранение  и  реконструкция военно-мемориальных объектов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области;

- Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области;

- Обеспечение условий жизнедеятельности инвалидов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области;

- Разработка и внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки городского поселения;

- Обеспечение охраны земель Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области;

- Обеспечение реализации переданных государственных полномочий;

11.     Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

12.    Обеспечение сохранности муниципального имущества.

Решение задач программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

| - № п/п | - Наименование показателя | - Единица измерения | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение доли преступлений, совершенных на улицах Кардымовского городского поселения | % | 70 | 75 | 80 | 82 | 85 | 88 |
| 2 | Увеличение численности детей привлеченных к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 36 | 39 |
| 3 | Увеличение числа рабочих мест | % | 0,5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| 4 | Увеличение численности жителей поселка, принимающих участие в общественной жизни | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 |
| 5 | Снижение доли неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объеме расходов бюджете Кардымовского городского поселения. | % | 5 | 5 | 10 | 11 | 15 | 16 |

Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия | Срок реализации |  |  |  | Исполнитель |  |  |  | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Обеспечение безопасности населения Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Установка и монтаж системы уличного видеонаблюдения в п. Кардымово | 2017-2022 |  |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 1 809 225,00 |  | 50 000,00 | 259 525,00 | 370 000,00 | 400 000,00 | 420 000,00 | 309 700,00 | бюджет городского поселения |
| 1.2 |  |  | Содержание системы уличного видеонаблюдения в п. Кардымово | 2017-2022 |  |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 189 100,00 |  | 189 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| 1.3 |  |  | Приобретение противопожарного инвентаря | 2017-2022 |  |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| 1.4 |  |  | Приобретение пожарных гидрантов | 2017-2022 |  |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| 1.5 |  |  | Изготовление и установка баннеров «Безопасность дорожного движения», «Пожарная безопасность» | 2017-2022 |  |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| 1.6 |  |  | Установка и монтаж волоконно оптической линии связи (ВОЛС) для обеспечения публичного доступа к сети «Интернет» | 2017-2022 |  |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| Итого: в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 023 325,00 |  | 264 100,00 | 259 525,00 | 370 000,00 | 400 000,00 | 420 000,00 | 309 700,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 023 325,00 |  | 264 100,00 | 259 525,00 | 370 000,00 | 400 000,00 | 420 000,00 | 309 700,00 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 2. Проведение праздничных мероприятий, памятных дат в Кардымовском городском поселении Кардымовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и проведение праздника «День поселка» |  |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 251 940,00 |  |  | 19 800,00 | 22 140,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 90 000,00 | бюджет городского поселения |
| 2.2 | Подготовка и проведения праздника «День Победы» |  |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 122 527,00 |  |  | 0,00 | 7 527,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | бюджет городского поселения |
| 2.3 | Установка и приобретение новогодней елки в п. Кардымово, приобретение игрушек |  |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 371 233,00 |  |  | 30 000,00 | 49 033,00 | 74 300,00 | 65 300,00 | 76 300,00 | 76 300,00 | бюджет городского поселения |
| 2.4 | Подготовка и проведение праздника «Проводы Русской зимы» |  |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 111 400,00 |  |  | 0,00 | 6 400,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | бюджет городского поселения |
| Итого: в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 100,00 |  |  | 49 800,00 | 85 100,00 | 154 300,00 | 165 300,00 | 176 300,00 | 226 300,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 100,00 |  |  | 49 800,00 | 85 100,00 | 154 300,00 | 165 300,00 | 176 300,00 | 226 300,00 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 3. Обеспечение уплаты членских взносов в Совет муниципальных образований Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований Смоленской области |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 110 500,00 | 17 000,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | бюджет городского поселения |
| Итого: в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 500,00 | 17 000,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 500,00 | 17 000,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 4. Обеспечение уплаты налогов на имущество, транспортного налога Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уплата налога на имущество |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 279 800,00 | 42 200,00 | 37 600,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | бюджет городского поселения |
| Итого: в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 800,00 | 42 200,00 | 37 600,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 800,00 | 42 200,00 | 37 600,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 5. Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содержание и благоустройство военно-мемориальных объектов Кардымовского городского поселения |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| 5.2 | Ремонт и реконструкция военно-мемориальных объектов (памятников) Кардымовского городского поселения |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 1 496 500,00 | 0,00 | 206 500,00 | 300 000,00 | 240 000,00 | 310 000,00 | 440 000,00 | бюджет городского поселения |
| 5.3 | Оформление в собственность памятников и воинских захоронений |  |  |  |  | 22017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| Итого: в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 496 500,00 | 0,00 | 206 500,00 | 300 000,00 | 240 000,00 | 310 000,00 | 440 000,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 496 500,00 | 0,00 | 206 500,00 | 300 000,00 | 240 000,00 | 310 000,00 | 440 000,00 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 6. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | бюджет городского поселения |
| 6.2 | Мониторинг проблем, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| 6.3 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| 6.4 | Опубликование статей в СМИ района по вопросам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| 6.5 | Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием малого и среднего предпринимательства, органов исполнительной и законодательной власти Смоленской области |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| 6.6 | Разработка дислокации объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории района |  |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| Итого: в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  |
| Задача 7. Обеспечение условий жизнедеятельности инвалидов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Приобретение, установка оборудования для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры |  |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| Итого: в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 8. Разработка и внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Реализация мероприятий, направленных на разработку и внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки городского поселения |  |  | 2017-2022 |  |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 874 030,00 | 196 030,00 | 98 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 125 000,00 | 255 000,00 | бюджет городского поселения |
| Итого: в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 030,00 | 196 030,00 | 98 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 125 000,00 | 255 000,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 030,00 | 196 030,00 | 98 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 125 000,00 | 255 000,00 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 9. Обеспечение охраны земель Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Обеспечение мер по повышению и сохранению плодородия почв (культивация, рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв, содержание газона) |  |  | 2017-2022 |  |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 65 000,00 | 110 000,00 | 240 000,00 | бюджет городского поселения |
| Итого: в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 65 000,00 | 110 000,00 | 240 000,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 65 000,00 | 110 000,00 | 240 000,00 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 10. Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 2017-2022 |  |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 1 652 300,00 | 345 000,00 | 313 100,00 | 332 800,00 | 331 700,00 | 329 700,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| Итого: в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 652 300,00 | 345 000,00 | 313 100,00 | 332 800,00 | 331 700,00 | 329 700,00 | 0,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 652 300,00 | 345 000,00 | 313 100,00 | 332 800,00 | 331 700,00 | 329 700,00 | 0,00 |  |
| Задача 11. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 584 700,00 | 200 970,00 | 164 430,00 | 219 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| Итого: в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 700,00 | 200 970,00 | 164 430,00 | 219 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 700,00 | 200 970,00 | 164 430,00 | 219 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 12. Обеспечение сохранности муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | Обеспечение сохранности муниципального имущества |  |  | 2017-2022 |  |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |  |  |  | 91 200,00 | 91 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| Итого: в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 200,00 | 91 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 200,00 | 91 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по программе в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 534 455,00 | 1 206 300,00 | 1 182 955,00 | 1 645 100,00 | 1 380 700,00 | 1 559 700,00 | 1 559 700,00 |  |
| - бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 882 155,00 | 861 300,00 | 869 855,00 | 1 312 300,00 | 1 049 000,00 | 1 230 000,00 | 1 559 700,00 |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 652 300,00 | 345 000,00 | 313 100,00 | 332 800,00 | 331 700,00 | 329 700,00 | 0,00 |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения  программы

Выполнение мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения, за счет средств бюджета Смоленской области, а также средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы  8 534 455,00 рублей,

в том числе:

-за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее бюджет городского поселения) –

6 882 155,00 рублей.

-за счет средств бюджета Смоленской области (далее областной бюджет) – 0,00 рублей.

-за счет средств федерального бюджета – 1 652 300,00 рублей.

Объем финансирования по годам:

2017 год – 1 206 300,00 рублей.

в том числе:

- средства  бюджета городского поселения–861 300,00 рублей;

- средства областного бюджета – 0,00  рублей;

- средства федерального бюджета – 345 000,00 рублей.

2018 год –1 182 955,00 рублей.

в том числе:

- средства бюджета городского поселения –  869 855,00 рублей;

- средства областного бюджета – 0,00 рублей;

- средства федерального бюджета – 313 100,00 рублей

2019 год – 1 645 100,00 рублей.

в том числе:

- средства бюджета городского поселения – 1 312 300,00 рублей;

- средства областного бюджета – 0,00 рублей;

- средства федерального бюджета – 332 800,00 рублей.

2020 год –1 380 700,00 рублей.

в том числе:

- средства бюджета городского поселения – 1 049 000,00 рублей;

- средства областного бюджета – 0,00 рублей;

- средства федерального бюджета – 331 700,00 рублей.

2021 год – 1 559 700,00 рублей.

в том числе:

-средства бюджета городского поселения – 1 230 000,00 рублей;

-средства областного бюджета – 0,00 рублей;

-средства федерального бюджета – 329 700,00 рублей.

2022 год – 1 559 700,00 рублей.

в том числе:

- средства бюджета городского поселения – 1 559 700,00 рублей;

- средства областного бюджета – 0,00 рублей;

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

Раздел 5. Механизм  реализации  программы

5.1. Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- Обеспечивает реализацию Программы;

- Осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- Представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- Корректирует программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

- Осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- Осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- Контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- Осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

При необходимости для реализации отдельных мероприятий Программы могут создаваться рабочие группы.

Исполнителями Программы являются отдел развития городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств бюджета городского поселения осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в установленном законом порядке

5.2. Порядок оказания  субъектам  малого предпринимательства  имущественной поддержки на льготных условиях (далее - Порядок).

5.2.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Программы может быть оказана имущественная поддержка на льготных условиях, то есть  в порядке предоставления муниципальной преференции.

5.2.2. Муниципальная преференция предоставляется на основании Постановления Администрации муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области.

5.2.3. Муниципальные преференции предоставляются в виде:

1) заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования  в отношении муниципального имущества муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района  Смоленской области без применения обязательных процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров;

2) льгот по арендной плате в форме снижения ставок арендной платы в  отношении муниципального имущества муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района  Смоленской области.

5.2.4. Преференция в виде льгот по арендной плате предоставляется исключительно субъектам, осуществляющим на территории муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района  Смоленской области следующие социально-значимые и приоритетные виды деятельности:

- выращивание с/х культур;

- разведение с/х животных и птиц;

- сбор и переработка дикорастущих и недревесных лесопродуктов;

- деятельность лесопитомников;

- производство мяса и мясопродуктов;

- производство молочных продуктов;

- производство пищевых продуктов;

- производство одежды и обуви;

- производство изделий народных художественных промыслов;

- деятельность предприятий общественного питания открытой сети без реализации алкогольной продукции (детские кафе);

- розничная торговля изделиями местных народных промыслов и ремёсел;

- розничная торговля на территориях сельских населенных пунктов;

- дошкольное образование, дополнительное образование несовершеннолетних (кроме автошкол);

- пассажирские перевозки;

- благоустройство;

- непроизводственные виды бытового обслуживания населения на территориях  сельских населенных пунктах;

- внутренний туризм;

- услуги по содержанию бездомных животных;

- услуги социальные по дневному уходу за детьми, предоставляемые без обеспечения проживания и связанные с обеспечением дневного пребывания и игровым обучением детей (дневной уход;

- услуги по обеспечению  теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением объектов жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения и иных объектов недвижимости, расположенных  на территории  Кардымовского городского поселения Кардымовского района  Смоленской области;

- услуги по  содержанию, ремонту и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и жилого фонда, расположенных на территории  Кардымовского городского поселения Кардымовского района  Смоленской области.

Преференция в виде льготы по арендной плате предоставляется сроком на 1 год.

5.2.5. Субъект, заинтересованный в предоставлении муниципальной преференции (далее – заявитель), направляет письменное заявление о предоставлении муниципальной преференции на имя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. В заявлении о предоставлении муниципальной преференции указывается:

- организационно-правовая форма и наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей) заявителя;

- сведения о соответствии заявителя условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

- цель предоставления муниципальной преференции – поддержка малого и среднего предпринимательства;

- вид муниципальной преференции;

- срок, на который заключается договор аренды, договор безвозмездного пользования, иной договор, предусматривающий переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом.

В случае подачи заявления субъектом, осуществляющим социально-значимые и приоритетные виды деятельности и претендующего на получение льготы по арендной плате, в заявлении дополнительно указываются:

- сведения об осуществлении заявителем социально значимого вида деятельности;

- размер желаемой льготы по арендной плате;

5.2.6. К заявлению о предоставлении муниципальной преференции прилагаются:

1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

3) бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу;

5) нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя.

Помимо этого, заявитель может также приложить к заявлению отчет о независимой оценке рыночной стоимости права пользования муниципальным имуществом, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 25.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», и предоставить экономическое обоснование заявленной преференции.

5.2.7. Основаниями для возвращения поступившего заявления и прилагающихся к нему документов являются:

1) несоответствие заявления требованиям пункта 5 настоящего Порядка;

2) отсутствие или предоставление в неполном объеме документов, прилагаемых к заявлению, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

Возвращение заявления и прилагающихся к нему документов не препятствует повторной подаче заявления о предоставлении муниципальной преференции заявителем при условии, если допущенные нарушения будут устранены.

5.2.8. Заявление подлежит рассмотрению Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также Администрация) в течение трех недель с момента его подачи.

По итогам рассмотрения заявления и прилагающихся к нему документов, Администрация не позднее установленного срока принимает решение о соблюдении заявителем условий предоставления муниципальной преференции. В случае принятия решения о несоответствии заявителя условиям предоставления муниципальной преференции Администрация возвращает документы заявителю вместе с письменным мотивированным обоснованием отказа.

5.2.9. Основаниями для принятия Администрацией решения о несоответствии заявителя условиям предоставления муниципальной преференции являются:

1) несоответствие заявителя условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

2) отсутствие видов деятельности, осуществляемых арендатором муниципального имущества муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района  Смоленской области, в  пункте 4 настоящего Порядка, при подаче заявления о предоставлении муниципальной преференции в виде льгот по арендной плате;

3) предоставление муниципальной преференции в виде заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования  в отношении указанного заявителем имущества иному субъекту малого или среднего предпринимательства, подавшего заявлении о предоставлении муниципальной преференции относительно этого имущества, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

5.2.10. В случае поступления двух и более заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде заключения договора аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования  в отношении муниципального имущества муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района  Смоленской области без применения обязательных процедур проведения торгов, рассмотрению подлежат все поступившие заявления.

Муниципальная преференция предоставляется субъекту, в течение последних двух лет надлежащим образом исполнявшему свои обязанности по ранее заключенному договору аренды, договору безвозмездного пользования,  иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования  в отношении соответствующего имущества и заявившему о своем желании получить преференцию. При этом под исполнением обязанностей надлежащим образом понимается отсутствие у заявителя на день подачи заявления о предоставлении муниципальной преференции задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, в отношении которого предполагается предоставление преференции, а также неустоек (штрафов, пеней).

При отсутствии заявления о предоставлении муниципальной преференции от субъекта, в течение последних двух лет надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору аренды, договору безвозмездного пользования,  иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования  в отношении соответствующего имущества, муниципальная преференция предоставляется субъекту, первому по времени заявившему о желании получить муниципальную преференцию.

5.2.11. Администрация осуществляет ведение реестра объектов малого и среднего предпринимательства – получателей имущественной поддержки  в порядке  предоставления муниципальной преференции (далее - реестр).

5.2.12. В реестр включаются следующие сведения:

1) полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, ИНН, ОГРН, о месте нахождения, почтовый адрес хозяйствующего субъекта, которому предоставлена муниципальная преференция;

2) вид муниципальной преференции;

3) размер муниципальной преференции;

4) реквизиты документа о предоставлении муниципальной преференции.