

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 17.02.2020 № 00104**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» |

В соответствии со статьей 179,179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.08.2013 года № 0502 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 21.04. 2014 г. № 0290 «Об утверждении муниципальной программы «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 05.12.2014 г. 00841 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 10.06.2015 г. № 00359 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 21.04.2014 г., № 0290 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области № 00841 от 05.12.2014 г.);

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 22.07.2015 г. № 00460 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 24.03.2016 г. № 00132 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 09.01.2017 г. № 00001 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 23.03.2018 г. № 00191 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 13.12.2018 г. № 00938 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 20.12.2018 г. № 00958 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 19.02.2019 г. № 00091 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» от 21.04.2014 № 0290»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 24.10.2019 г. № 00673 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в сети «Интернет».

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **П.П. Никитенков** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от \_\_.\_\_.2020 № \_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа**

**«Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры»**

п. Кардымово

2020

ПАСПОРТ

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»; Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных формах деятельности» |
| Заказчик Программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - создание для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - инвалиды) свободного доступа к муниципальным и социальным учреждениям.  Задачи программы:  - формирование организационного и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов;  - создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции;  - оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей. |
| Целевые показатели Программы | - доля социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями;  - доля учреждений социального обслуживания населения, обеспеченных специализированным автомобильным транспортом для лиц с ограниченными возможностями. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 150,0 тыс. рублей,  в т.ч. по годам:  2020 год – 25,0 тыс. руб.,  2021 год – 25,0 тыс. руб.,  2022 год – 25,0 тыс. руб.,  2023 год – 25,0 тыс. руб.,  2024 год – 25,0 тыс. руб.,  2025 год – 25,0 тыс. руб. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

Рассматривая инвалидность как один из показателей здоровья населения, следует отметить, что высокий уровень инвалидности в Кардымовском районе является важнейшей государственной проблемой.

Во многом это обусловлено высоким уровнем заболеваемости и травматизма населения, неблагоприятной экологической обстановкой.

При этом в структуре причин первичной инвалидности преобладают заболевания органов кровообращения и злокачественные новообразования. Отмечается увеличение в структуре первичной инвалидности психических расстройств.

Наиболее многочисленными по составу и характерным особенностям взаимодействия с окружающей средой являются четыре основные группы (категории) инвалидов:

- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и т.д.);

- инвалиды с дефектами органа зрения, использующие при ориентации в пространстве трости;

- инвалиды с дефектами органа слуха;

- инвалиды со сниженными ментальными возможностями.

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям.

В настоящее время большинство зданий и сооружений, а также прилегающих к ним территорий не оборудовано специальными приспособлениями для инвалидов (отсутствуют входные группы, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг). Недостаточное количество низкопольного автотранспорта осложняет передвижение инвалидов.

Реализация мероприятий Программы позволит приспособить функционирующие объекты социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов, будет способствовать созданию условий для строительства социально значимых объектов с учетом обеспечения доступности их для лиц с ограниченными возможностями.

С 2014 года в районе началась реализация муниципальной программы «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» на 2014 – 2020 годы.

За годы реализации программы проведены мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. Всего мероприятия проведены на следующих объектах:

- устройство пандусов и технических средств для обеспечения доступа для людей с ограниченными возможностями в Финансовом управлении Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

- установка кнопок вызова персонала для инвалидов в Районном Доме культуры п. Кардымово Смоленской области;

- установка кнопок вызова персонала для инвалидов в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Кардымовская детская школа искусств»;

- установка кнопок вызова персонала для инвалидов в Тюшинском сельском Доме культуры Кардымовского района Смоленской области.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.**

Целью Программы является:

- создание для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - инвалиды) свободного доступа к муниципальным и социальным учреждениям.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование организационного и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов;

- создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции;

- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры, средствами информации и связи, интеграцию в общество; улучшение качества жизни инвалидов и повышение общего уровня комфорта городской среды для всех граждан; материально-техническое оснащение объектов социальной инфраструктуры средствами доступа к ним инвалидов; повышение социальной активности и независимости инвалидов, обеспечение их трудовой занятости; изменение отношения общества к инвалидам.

В ходе реализации программы на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области ожидается достижение следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями (единиц); | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 |
| 2. | Доля учреждений социального обслуживания населения, обеспеченных специализированным автомобильным транспортом для лиц с ограниченными возможностями (%). | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий.**

Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.**

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 150,0 тыс. рублей,

в т.ч. по годам:

2020 год – 25,0 тыс. руб.,

2021 год – 25,0 тыс. руб.,

2022 год – 25,0 тыс. руб.,

2023 год – 25,0 тыс. руб.,

2024 год – 25,0 тыс. руб.,

2025 год – 25,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям, а также объемом районного бюджета на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы

**Раздел 5. Механизм реализации программы.**

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Кардымовского района и муниципальные бюджетные учреждения.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район».

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется заместителем Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

|  |
| --- |
| Приложение  к муниципальной программе «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» |

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок реализа**  **ции** | **Исполнитель** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | | | **Источник финанси**  **рования** |
| **всего** | **в том числе по годам** | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Задача 1. Формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов направленных на Формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов | 2020-2025 г.г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет |
| Итого:  в том числе: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства районного бюджета | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Задача 2. Создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт входных групп и ремонт помещений Административных и жилых зданий, объектов социального значения с устройством пандусов и технических средств для обеспечения доступа для людей с ограниченными возможностями. | 2020-2025 г.г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет |
| 2.2 | Устройство пандусов и технических средств для обеспечения доступа для людей с ограниченными возможностями | 2020-2025 г.г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого:  в том числе: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства районного бюджета | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Задача 3. Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к пользованию специализированным автомобильным транспортом | 2020-2025 г.г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 125,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Районный бюджет |
| 3.2 | Установка кнопок вызова персонала для инвалидов в действующих объектах социальной инфраструктуры | 2020-2025 г.г. | Отдел образования (подведомственные муниципальные учреждения) | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет |
| Итого:  в том числе: | | | | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | | | | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| **Всего по программе:**  **в том числе:** | | | | **150,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |  |
| **средства районного бюджета** | | | | **150,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |  |