УТВЕРЖДЕНО

Глава муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области

«___» января 2020 года

_____________П.П. Никитенков

Дорожная карта

по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки

Каменского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование мероприятия | Участники/ответственный исполнитель | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запрос денежных средств на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки вновь образованных сельских поселений Кардымовского района Смоленской области в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области /Воронцова И.В. | 26.09.2019 | Исполнено |
| 2. | Анализ социально-экономических показателей, определение проблемных вопросов для разработки проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее - проекта генерального плана и правил землепользования и застройки). | Отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области /Языкова А.В.; Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области /Воронцова И.В.; Администрация муниципального образования «Каменское сельское поселение» Кардымовского района Смоленской области/ Шевелева В.П. | 26.11.2019 | Исполнено |
| 3. | Разработка сметной документации и технического задания на разработку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области /Воронцова И.В. | 18.12.2019 |  |
| 4. | Заключение соглашения с Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, о предоставлении субсидии на разработку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области /Воронцова И.В. | по согласованию с Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. |  |
| 5. | Принятие решения о подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области /Воронцова И.В. | 10 дней |  |
| 6. | Объявление конкурса на разработку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки. | Отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области /Языкова А.В.; | 30 дней |  |
| 7. | Проведение конкурса на разработку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки. | Отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области /Языкова А.В.; | 30 дней |  |
| 8. | Заключение договора на выполнение работ по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки. | Отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области /Языкова А.В.; | 15 дней |  |
| 9. | Подготовка проекта генерального плана и правил землепользования и застройки в соответствии с техническим заданием. | Разработчик проекта (определится на основании конкурсных процедур) | 3 месяца (92 дня) |  |
| 10. | Согласование проекта генерального плана и правил землепользования и застройки с Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области /Воронцова И.В. | 30 дней |  |
| 11. | Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана и правил землепользования и застройки. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области /Воронцова И.В. | 45 дней |  |
| 12. | Принятие решения Кардымовского районного Совета Депутатов об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки. | Кардымовский районный Совет депутатов | 30.12.2020 |  |
| 13. | Размещение утвержденного генерального плана и правил землепользования и застройки во ФГИС ТП. | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области /Воронцова И.В. | 5 рабочих дней с даты поступления утвержденного генерального плана |  |