**КАРДЫМОВСКАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 24 июля 2024 года |  |  № 110/278 |
|  | п. Кардымово |  |
|  |  |  |

Об утверждении Календарного плана по подготовке и проведению выборов депутатов Кардымовского окружного Совета депутатов первого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 224/1444-6, постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 июня 2022 года № 86/718-8 «Об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 30 июня 2024 года № 102/888-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области на Кардымовскую территориальную избирательную комиссию Смоленской области», постановления Кардымовской территориальной избирательной комиссии Смоленской области от 22 июля 2024 года № 109/274 «О проведении голосования на выборах депутатов Кардымовского окружного Совета депутатов первого созыва в течение нескольких дней подряд» Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Календарный план по подготовке и проведению выборов депутатов Кардымовского окружного Совета депутатов первого созыва согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда»-Кардымово» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заместитель****председатель комиссии** |  | **Ю.Г. Бондарь** |
|  |  |  |
| **Секретарь комиссии** |  | **Т.А. Кузьмина** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению Кардымовской территориальной избирательной комиссии Смоленской областиот 24 июля 2024 года № 110/278 |

**Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

 **Кардымовского окружного Совета депутатов первого созыва**

**вновь образованного Кардымовского муниципального округа Смоленской области**

###### День голосования – 13 октября 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Назначение выборов** |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов (п. 51, 6, 7 ст. 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»(далее – № 67-ФЗ), п. 31, 4, 5 ст. 7 областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» (далее – № 41-з) | 22 июля 2024 года | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 7 № 41-з) | 24 июля 2024 года | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| **2. Избирательные участки, резерв составов участковых комиссий** |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования(п. 7 ст. 19 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 11 № 41-з) | Не позднее 2 сентября 2024 года | И.п. Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  |
| 4. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий(п. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | С 23 августа по 12 сентября 2024 года включительно | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| **3. Списки избирателей** |
| 5. | Направление сведений об избирателях в Кардымовскую территориальную избирательную комиссию Смоленской области (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования  | И.п. Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают |
| 6. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку(п. 7, 10, 11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 7, 8, 9, 10 ст. 9 № 41-з) | Не позднее 1 октября2024 года | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям(п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее 2 октября2024 года | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| 8. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения(п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 13 ст. 9 № 41-з) | С 2 октября 2024 года | Участковая избирательная комиссия |
| 9. | Уточнение списка избирателей(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | С 2 октября 2024 года до 20 часов 13 октября 2024 года | Участковая избирательная комиссия |
| 10. | Направление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 12 ст. 9 № 41-з) | В соответствии с порядком организации взаимодействия | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка избирателей печатью участковой избирательной комиссии(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 12 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего первому дню голосования, т. е. не позднее 10 октября2024 года | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 12. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги) (п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего первому дню голосования, т. е. не позднее 10 октября2024 года | Участковая избирательная комиссия |
| **4. Наблюдатели. Представители средств массовой информации** |
| 13. | Представление в Кардымовскую территориальную избирательную комиссию Смоленской области списка наблюдателей, назначенных в данную территориальную избирательную комиссию, окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии(п. 4, 71 ст. 30 № 67-ФЗ, п. 21 ст. 6 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования, т. е. не позднее 7 октября2024 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Смоленской области |
| 14. | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему избирательному округу, Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Смоленской области, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель(п. 8 ст. 30 № 67-ФЗ, п. 21 ст. 6 № 41-з) | С 10 по 13 октября2024 года | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в Кардымовскую территориальную избирательную комиссию Смоленской области |
| 15. | Подача в избирательную комиссию Смоленской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации (п. 112 ст. 30 № 67-ФЗ, Порядок аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на выборах в органы государственной власти Смоленской области, органы местного самоуправления, референдуме Смоленской области, местных референдумах, проводимых вне единого дня голосования, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от \_ июля 2024 года № \_\_\_\_/\_\_\_\_\_)  | С 11 августа по 3 октября 2024 года | Редакции средств массовой информации |
| **5. Политические партии** |
| 16. | Составление и размещение на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), и направление его в территориальную избирательную комиссию (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее 27 июля 2024 года | Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его территориальный орган |
| **6. Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 17. | Самовыдвижение кандидатов (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ, ст. 12, 13, 14 № 41-з) | С 25 июля 2024 года и до 18 часов 28 августа 2024 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 18. | Представление кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения, в окружную избирательную комиссию письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41-з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения и предусмотренных № 41-з (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з) | С 8 августа 2024 года и до 18 часов 28 августа2024 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 19. | Извещение Кардымовской территориальной избирательной комиссией Смоленской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ, пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов, при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена территориальная избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Политические партии (региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий)  |
| 20. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ, ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | С 25 июля 2024 года и до 18 часов 28 августа 2024 года  | Избирательное объединение |
| 21. | Представление уполномоченным представителем избирательного объединения в Кардымовскую территориальную избирательную комиссию Смоленской области документов, связанных с выдвижением избирательным объединением кандидатов и предусмотренных № 41-з(ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ, ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | С 8 августа 2024 года и до 18 часов 28 августа2024 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 22. | Принятие решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован(п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ, п. 51 ст. 152 № 41-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в пункте 142 статьи 35 № 67-ФЗ, пункте 51 статьи 152 № 41-з | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| 23. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ, п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| 24. | Представление в соответствии с пунктом 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 5 статьи 13 № 41-з в окружную избирательную комиссию документов, указанных соответственно в пунктах 22 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктах 1, 22 и 3 статьи 13 № 41-з (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ, ст. 13, п. 52 ст. 152 № 41-з) | После заверения Кардымовской территориальной избирательной комиссией Смоленской области списка кандидатов,но не ранее 8 августа 2024 года и не позднее 18 часов28 августа 2024 года | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пункте 5 статьи 13 № 41-з |
| 25. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата(п. 5, 7 ст. 37 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 13, ст. 16 № 41-з) | В период, который начинается со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата  | Гражданин Российской Федерации, достигшийк моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
| 26. | Представление в окружную избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата(п. 9 ст. 33, п. 15, 16 ст. 37, п. 1 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 13, п. 21, 22 ст. 16, п. 1 ст. 19 № 41-з) | С 8 августа 2024 года и до 18 часов 28 августа2024 года | Кандидат |
| 27. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов(п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии трехмандатного избирательного округа № 1, №2, № 3, №4, №5 по выборам депутатов Кардымовского окружного Совета депутатов первого созыва (далее – окружные избирательные комиссии) |
| 28. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, о выдвинутом избирательным объединением кандидате и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона.Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 22 статьи 13 № 41-з, в случае ее отсутствия(п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | Кандидат,избирательное объединение |
| 29. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям № 67-ФЗ, № 41-з и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата(п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Окружные избирательные комиссии  |
| 30. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации(п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 19 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия окружной избирательной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии  |
| **7. Статус кандидатов** |
| 31. | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах(п. 2 ст. 40 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 32. | Назначение доверенных лиц (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 22 № 41-з) | После выдвижения кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
| 33. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска)(п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации соответствующей избирательной комиссией доверенного лица  | Доверенное лицо кандидата (избирательного объединения), являющееся государственным или муниципальным служащим |
| 34. | Регистрация доверенных лиц:(п. 1, 3 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 1, 3 ст. 22 № 41-з) - кандидата и выдача им удостоверений;- избирательного объединения и выдача им удостоверений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружные избирательные комиссии Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| 35. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц(п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время, уведомив об этом соответствующую избирательную комиссию  | Кандидат, избирательное объединение |
| 36. | Реализация права кандидата на подачу письменного заявления, не подлежащего отзыву, о снятии своей кандидатуры(п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до первого дня голосования, т. е. не позднее 5 октября 2024 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 9 октября 2024 года | Кандидат |
| 37. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата (п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 16 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, т. е. не позднее5 октября 2024 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата  |
| **8. Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 38. | Представление в Кардымовскую территориальную избирательную комиссию Смоленской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее 3 августа 2024 года  | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 39. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадио-вещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее 8 августа 2024 года  | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| 40. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований(п. 11 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее 29 июля 2024 года | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| 41. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ, п. 3 ст. 25 № 41-з) | С 8 октября до 20 часов 13 октября 2024 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
| 42. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы окружной избирательной комиссией, предвыборной программы не  менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее 2 октября 2024 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы окружной избирательной комиссией  |
| 43*.* | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов(п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов 11 октября 2024 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 44. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно(п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 143 статьи 35](#P1344) № 67-ФЗ, – со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов 11 октября 2024 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 45. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 28 № 41-з) | С 14 сентября и до ноля часов 11 октября 2024 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 46. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в территориальную избирательную комиссию(п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее 23 августа 2024 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 47. | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации(п. 2 ст. 30 № 41-з) | Не позднее 14 августа 2024 года | Редакции периодических печатных изданий |
| 48. | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой организацией телерадиовещания и редакцией периодического печатного издания(п. 12, 13 ст. 29, п. 5, 6 ст. 30 № 41-з) | Не позднее дня проведения жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
| 49. | Проведение муниципальными организациями телерадиовещания жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами(п. 12 ст. 29 № 41-з) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее12 сентября 2024 года | Муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 50. | Проведение государственными организациями телерадиовещания, выполнившими условия пункта 6 статьи 50 № 67-ФЗ, жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами(п. 13 ст. 29 № 41-з) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее12 сентября 2024 года | Государственные организации телерадиовещания с участиемзаинтересованных лиц |
| 51. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов (п. 21 ст. 30 № 41-з) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 12 сентября 2024 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц в присутствии членов Кардымовской территориальной избирательной комиссии Смоленской области, а также лиц, указанных в пункте 8 статьи 29 № 41-з  |
| 52. | Проведение редакциями муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, жеребьевки в целях распределения зарезервированной платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами(п. 5 ст. 30 № 41-з) | Не позднее 12 сентября 2024 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц,членов Кардымовской территориальной избирательной комиссии Смоленской области, а также лиц, указанных в пункте 8 статьи 29 № 41-з |
| 53. | Проведение редакциями государственных периодических печатных изданий, редакциями муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю, выполнившими условия пункта 6 статьи 50 № 67-ФЗ, жеребьевки в целях распределения платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами (п. 6 ст. 30 № 41-з) | Не позднее 12 сентября 2024 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю, выполнившие условия пункта 6 статьи 50 № 67-ФЗ, с участием заинтересованных лиц |
| 54. | Сообщение в письменной форме соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади(п. 14 ст. 29, п. 7 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир агитационного материала, опубликования предвыборного агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир, опубликование предвыборного агитационного материала должны состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, – в день жеребьевки | Зарегистрированныйкандидат |
| 55. | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости эфирного времени, печатной площади(п. 17 ст. 29, п. 9 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала  | Зарегистрированный кандидат(его уполномоченный представитель по финансовым вопросам)  |
| 56. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания(п. 17 ст. 29, п. 9 ст. 30 № 41-з) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат(его уполномоченный представитель по финансовым вопросам)  |
| 57. | Представление в Кардымовскую территориальную избирательную комиссию Смоленской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее 23 октября2024 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 58. | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер, в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»(п. 2 ст. 53 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия  |
| 59. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 31 № 41-з) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 60. | Уведомление в письменной форме Кардымовской территориальной избирательной комиссии Смоленской области о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ, п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 61. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ, п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления  | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| 62. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о месте и времени встречи зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями из числа военнослужащих, организованной командиром воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (в случае, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении) (п. 7 ст. 53 № 67-ФЗ, п. 7 ст. 31 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Командир воинской части совместно с Кардымовской территориальной избирательной комиссии Смоленской области |
| 63. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства),в территориальную избирательную комиссию (п. 11 ст. 54 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 32 № 41-з) | Не позднее 23 августа 2024 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 64. | Представление кандидатом в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе (адресе места жительства физического лица) юридического лица, индивидуального предпринимателя, изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда(п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 32 № 41-з) | До начала распространения указанных агитационных материалов | Кандидат |
| 65. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ, п. 6 ст. 32 № 41-з) | Не позднее 12 сентября2024 года | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по предложению Кардымовской территориальной избирательной комиссии Смоленской области (окружных избирательных комиссий)  |
| 66. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ, п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области (окружные избирательные комиссии) |
| **9. Финансирование выборов** |
| 67. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей(п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее 2 августа2024 года | В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов областного бюджета |
| 68. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 34 № 41-з) | После представления в окружную избирательную комиссию заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами | Окружные избирательные комиссии |
| 69. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) разрешения на открытие специального избирательного счета (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 1, 11 ст. 34 № 41-з,п. 1.1 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, утвержденного постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5(далее – Порядок) | После письменного уведомления окружной избирательной комиссиио выдвижении (самовыдвижении) кандидата | Окружные избирательные комиссии |
| 70. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда(п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 1, 11, 15, 16 ст. 34 № 41-з, п. 1.6 Порядка) | Незамедлительно по предъявлении в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а в случаях, установленных № 67-ФЗ, – в другую кредитную организацию документов, указанных в пункте 1.6 Порядка  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а в случаях, установленных№ 67-ФЗ, – другая кредитная организация |
| 71. | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств(Представление кандидатом финансового отчета не требуетсяв случае, если кандидат не создавал избирательный фондв соответствии с [пунктом 1 статьи 34](#P2170) № 41-з) (п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 72. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования(п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения  | Окружные избирательные комиссии |
| 73. | Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, переданных окружной избирательной комиссией(п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения | Средства массовой информации |
| 74. | Представление в окружную избирательную комиссию, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата(п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по требованию окружной избирательной комиссии, кандидата | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 75. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов (по представлению окружной избирательной комиссии, по требованию кандидата)(п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 7 ст. 35 № 41-з) | В трехдневный срок,а за три дня до первого дня голосования – немедленно  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 76. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 35 № 41-з) | Периодически до 13 октября 2024 года | Окружные избирательные комиссии |
| 77. | Опубликование передаваемых окружной избирательной комиссией для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 78. | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств(п. 13 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 13 ст. 34 № 41-з) | Периодически до 13 октября 2024 года | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 79. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в окружную избирательную комиссию(п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 13 ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления окружной избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 80. | Возврат жертвователю пожертвования (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный № 41-з максимальный размер пожертвования), внесенного гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенного с нарушением требований [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 58 № 67-ФЗ, [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 34 № 41-з, либо внесенного в размере, превышающем установленный № 41-з максимальный размер такого пожертвования (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда | Кандидат |
| 81. | Перечисление пожертвования, внесенного анонимным жертвователем, в доход местного бюджета(п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда | Кандидат |
| 82. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам(п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 11 ст. 35 № 41-з) | После 13 октября 2024  года до представленияитогового финансового отчета | Кандидат |
| 83. | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, и закрытие этого счета(п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 11 ст. 35 № 41-з) | С 12 ноября 2024 года  | Кредитная организация |
| 84. | Представление соответствующей окружной избирательной комиссии отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее 23 октября 2024 года | Участковая избирательная комиссия  |
| 85. | Представление Кардымовской территориальной избирательной комиссии Смоленской области отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 6 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
| 86. | Представление избирательной комиссии Смоленской области отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 8 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| **10. Голосование и определение результатов выборов** |
| 87. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ,п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее 22 сентября2024 года | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| 88. | Осуществление закупки избирательных бюллетеней(п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ, ст. 38 № 41-з) | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| 89. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению территориальной избирательной комиссии(п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ, п. 2ст. 38 № 41-з) |  | Полиграфическая организация |
| 90. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам территориальной избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, и уничтожения лишних избирательных бюллетеней(п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организацииизбирательных бюллетеней | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области |
| 91. | Оповещение членов территориальной избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, либо представителей таких кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении (п. 14 ст. 63 № 67-ФЗ, п. 12 ст. 38 № 41-з) | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области, окружные избирательные комиссии,участковая избирательная комиссия |
| 92. | Передача избирательных бюллетеней по акту: (п. 12, 13 ст. 63, п. 3 ст. 65 № 67-ФЗ, п. 10, 11 ст. 38 № 41-з)**- окружным избирательным комиссиям** **- участковым избирательным комиссиям** | В срок, установленный территориальной избиратель-ной комиссией В срок, установленный территориальной избирательной комиссией, но не позднее 9 октября 2024 года | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области Окружные избирательные комиссии |
| 93. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 39 № 41-з) | Не позднее 2 октября2024 года  | Участковая избирательная комиссия |
| 94.  | Проведение голосования (ст. 631, п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ, ст. 381, п. 1 ст. 39 № 41-з, постановление Кардымовской территориальной избирательной комиссии Смоленской области от 22 июля 2024 года № 109/274 «О проведении голосования на выборах депутатов Кардымовского окружного Совета депутатов первого созыва в течение нескольких дней подряд») | 11–13 октября 2024 годас 8 до 20 часов  | Участковая избирательная комиссия |
| 95. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования(п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 41 № 41-з) | В любое время с 3 октября 2024 года, но не позднее 14 часов по местному времени 13 октября 2024 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участкеи не могут самостоятельнопо уважительным причинам(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| 96. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования по многомандатному избирательному округу (в двух экземплярах)(ст. 68 № 67-ФЗ, ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания времени голосования13 октября 2024 года | Участковая избирательная комиссия |
| 97. | Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ(п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ, п. 29 ст. 43 № 41-з) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 98. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в соответствующую окружную избирательную комиссию(п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ, п. 30 ст. 43, п. 1 ст. 45 № 41-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий  | Участковая избирательная комиссия (председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой избирательной комиссии) |
| 99. | Определение результатов выборов по соответствующему избирательному округу(п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 45 № 41-з) | Не позднее 15 октября 2024 года  | Окружные избирательные комиссии |
| 100. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации(п. 2. ст. 72 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 47 № 41-з) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
| 101.  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 45 № 41-з) | После определения результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
| 102. | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 45 № 41-з) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его депутатом  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом  |
| 103. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации(п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ, п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее 13 ноября2024 года | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области  |
| 104. | Выдача зарегистрированному кандидату, избранному депутатом, удостоверения об избрании (п. 83 ст. 45 № 41-з) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного пунктом 8 статьи 45 № 41-з | Кардымовская территориальная избирательная комиссия Смоленской области  |
| 105. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов (данных, которые содержатся в протоколе окружной избирательной комиссии о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в окружной избирательной комиссии)(п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ, п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее12 декабря 2024 года | Окружные избирательные комиссии |